## Slide 1
Подпомагане на регионалното развитие чрез изграждане на капацитет в системата на професионалното образование и обучение (ПОО)

## Slide 2
Създаване и прилагане на план за действие

## Slide 3
Отказ от отговорност:
Подкрепата на Европейската Комисия за създаването на тази публикация, не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само гледната точка на авторите, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея.
Проект Nº: 2021-1-RO01-KA220-VET-000028118

## Slide 4
Консорциум

## Slide 5
Съдържание
01
02
03
04
06
05
07
План за действие - дефиниция
Защо ви е нужен план за действие?
План за действие за регионално развитие
Примери за планове за действие в областта на регионалното развитие
Стъпки за разработване на план за действие
Ключови елементи на плана за действие
Обобщение на раздела

## Slide 6
„Този, който се проваля в планирането, планира да се провали“
Уинстън Чърчил

## Slide 7
В края на тoзи раздел ще можете да създавате и прилагате план за действие
ЗНАНИЯ | УМЕНИЯ | КОМПЕТЕНЦИИ
Разбиране какво е план за действие Разбиране на ползите от създаването на план за действие Разбиране на ключовите елементи на план за действие | Писане на план за действие Визуализиране на плана за действие | Създаване, изпълнение и мониторинг на задачите, свързани с плана за действие

## Slide 8
Планът за действие е списък от действия и ресурси, необходими за постигане на целите и задачите на проекта.
Може да се разглежда като визуално представяне на времевата рамка, списък със задачи, лицата отговорни за всяка от тях и проследяване на техния напредък, за да се постигнат най-добри резултати.
Този документ може да помогне при планирането и наблюдението на дейностите, при идентифицирането на необходимите ресурси и как и кога те трябва да бъдат използвани, за да се постигне в крайна сметка заявения резултат.
План за действие - дефиниция
План за действие
Цели
Ресурси
Стъпки

## Slide 9
Офлайн дейност 1
Най-важната съставна част при създаването на ефективен план за действие, са целите, които искате да постигнете. Като европейски експерт регионално развитие (EЕРР), може би вече сте дефинирали цели, свързани с регионалното развитие?

## Slide 10
План за действие за регионално развитие
Регионален план за действие
Той превръща стратегиите в годишни работни планове, мобилизира ресурси за дейности, разпределя ролите и отговорностите на заинтересованите страни и съдържа мониторинг план за проследяване на напредъка.
Годишен работен план
Стратегии
Ресурси
Активи, финансиране, човешки ресурси
Роли и отговорности
Мониторинг план
За проследяване на проекта

## Slide 11
Защо ви е необходим план за действие?
Изяснява какви ресурси ще са ви необходими, за да постигнете целите за регионално развитие.
Представлява времевата рамка на дейностите.
Определя екипите от специалисти необходими за изпълнение на всяка задача.
Помага за подреждане на проектните задачи по последователен и навременен начин за постигане на поставените цели.
Помага за проследяване на напредъка и измерване на ефективността на проекта.
Допринася за увеличаване производителността на екипа и правилното разпределението на ресурсите.
Подготвя ви за предвидими и предотвратими предизвикателства и ви помага да фокусирате ресурсите си за постигане на основните цели.
Генерира целенасочен работен процес, така че да знаете върху какво да работите по време на целия проект.
Планът за действие изяснява целите, които трябва да бъдат постигнати, екипите и доставчиците на услуги, които да бъдат включени, задачите, етапите и ресурсите, необходими за завършване на проекта.

## Slide 12
Ключови елементи на плана за действие
Специфично описание на поставената цел (по метода SMART)
Задачи или действия и съответните крайни срокове и график за постигане на поставената цел
Лица, които ще са отговорни за всяка задача/ дейност
Необходими ресурси за изпълнение на задачите/дейностите
Инструменти за оценка на напредъка

## Slide 13
Офлайн дейност 2
Не забравяйте, че вашият регионален план за действие не е окончателен. Трябва да можете да го коригирате, когато нуждите на вашия регион се променят във времето или се развиват.

## Slide 14
Стъпки за разработване на план за действие
Стъпка 1 – Определете целта си
Стъпка 2 – Списък на задачите
Стъпка 3 – Приоритизиране на задачите
Стъпка 4 – Възлагане на задачите
Стъпка 5 – Оценяване и подобряване

## Slide 15
  Бъдете конкретни с целите на вашия план за действие. Определете състоянието на вашия регион и какаъв искате да бъде. Ако има алтернативни начини за постигане на целта на вашия план за действие, оценете ситуацията си и изберете най-добрите възможности за успех в зависимост от наличните ви ресурси.
Стъпка 1 – Определете целта
SMART е акроним, който показва как да зададете правилно целите си в плана за действие. Вашите регионални цели винаги трябва да бъдат “SMART”, което означава конкретни/specific, измерими/measurable, постижими/achievable, подходящи/relevant и базирани на времето/time-based.
Тези характеристики определят насоките, които помагат на плановете за действие да бъдат по-ефективни, като същевременно гарантират, че агентите винаги преследват възложените им цели.
Целите позволяват на въвлечените страни да се съсредоточат върху своите роли и отговорности, за да изпълнят успешно своите дейности.
СПЕЦИФИЧНА / SPECIFIC
ИЗМЕРИМА / MEASURABLE
ПОСТИЖИМА / ACHIEVABLE
ПОДХОДЯЩА / RELEVANT
НАВРЕМЕННИ/ TIME-BASED
Стъпки за разработване на план за действие

## Slide 16
Офлайн дейност 3
След като изяснихме какво е SMART идва въпросът, как да разпишете своите SMART цели? Процесът започва със задаването на много въпроси на вас, вашия екип и заинтересованите страни. Отговорите на тези въпроси ще ви помогнат да прецизирате стратегията си и целите ще станат ясни и постижими.

## Slide 17
  След като имате цел, избройте задачите и дейностите, които трябва да изпълните, за да я постигнете. След това ги подредете последователно, като добавите ключови дати и крайни срокове.
Стъпка 2- Списък на задачите
След като поставите целите, е време да подготвите списък със задачи/дейности, за тяхното постигане.
Дейностите са малки, индивидуални задачи, които трябва да бъдат изпълнени, за постигане на резултатите, които са описани във вашия план за действие.
Първо, трябва да идентифицирате и дефинирате задачите и след това да им зададете ниво на приоритет, така че да се изпълняват последователно.
Дейностите са задачи, които трябва да бъдат изпълнени, за да се постигне по-голяма, по-сложна цел, като самия план за действие или просто една от преследваните от него цели. Създаването на списък с дейности е най-ефективният начин за разпределяне на задачите на правилните отговорни лица и проследяването на ресурсите и напредъка на изпълнението.
Дейностите могат приемат много форми, от действия, които трябва да бъдат изпълнени, до събития. Тяхната определяща характеристика обаче е, че всеки завършен елемент води до напредък по изпълнението на по-голяма задача.
Въпреки че може да изглежда просто, създаването на списък с дейности е по-важно, отколкото бихте очаквали. Лошо създадените списъци с дейности могат да забавят целия проект или дори да доведат до пълен провал. Поради тази причина е от съществено значение да разберете най-добрите начини за дефиниране на дейностите и да ги използвате, за да придвижите проекта си напред.
Стъпки при разработване на план за действие

## Slide 18
Ето някои стъпки, които трябва да имате предвид, когато пишете задачите/дейностите. Колкото по-подробно са разписани вашите дейности, толкова повече те ще помогнат за улесняване на управлението на натоварването и изпълнението на плана на вашия проект.
1. Определете заглавие и идентификационен номер за вашите дейности
2. Задайте ниво на приоритет (висок към нисък приоритет) за дейностите
3. Задайте крайни срокове за вашите дейности
4. Назначете отговорник за всяка дейност
5. Дайте кратко описание на всяка дейност.
Стъпки за разработване на План за действие
  След като имате цел, избройте задачите и дейностите, които трябва да изпълните, за да я постигнете. След това ги подредете последователно, като добавите ключови дати и крайни срокове.
Стъпка 2- Списък на задачите

## Slide 19
  Някои дейности може да трябва да бъдат завършени, преди други да започнат. Приоритизирането на тези задачи и задаването на реалистични крайни срокове може да предотврати блокиране и да позволи дейностите да се изпълняват последователно. Когато ги разпределяте сред членове на екипа, не забравяйте да ги уведомите за зависимостите и им дайте достатъчно време, за да ги изпълнят.
Стъпка 3 – Приоритизиране на задачите
Сега, когато имате списък със задачи, е време да го реорганизирате, като приоритизирате дейностите. Може да се наложи да дадете приоритет на някои задачи, тъй като те могат да блокират други подзадачи.
Трябва да посочите за всяка задача и може би за всяка подзадача нисък, среден или висок приоритет, в зависимост от това колко чувствителна е към времето, колко сложна или продължителна е и колко критична е тази задача спрямо общата цел.
Стъпки за разработване на план за действие

## Slide 20
Офлайн дейност 4.2
Основният елемент на регионалния план за действие е да се създаде списък с дейности за развитието на вашия регион. С други думи, изготвянето на план за действие се състои от изброяване на задачите, които всяко отговорно лице трябва да изпълни, и тяхното приоритизиране, за да се постигне поставената цел.
Офлайн дейност 4.1

## Slide 21
  След като имате своя подробен списък с приоритетни задачи, можете да започнете да определите необходимите ресурси, време и членове на екипа за тяхното изпълнение и да решите дали ще възложите част от плана за действие.
Стъпка 4 – Възлагане на задачите
Ресурси
  Вашият план за действие изисква някои специфични ресурси. След като изготвите своя приоритетен списък с дейности, по-лесно ще разберете какви ресурси трябва са необходими за всяка задача и как да ги разпределите.
Членове на екипа
  След като разделите работата, необходима за изпълнение на плана ви за действие на задачи/дейности, ще трябва да ги възложите на членовете на вашия екип и да дефинирате техните роли и отговорности.
Тази стъпка включва вашето бюджетно разпределение. Можете да посочите приблизителните разходи за всяка задача във вашия план за действие.
Стъпки за разработване на план за действие

## Slide 22
Офлайн дейност 5
Сега, след като сте посочили дейностите, които трябва да следвате, за да постигнете целта на плана си, ще трябва да определите правилните членове на екипа и необходимите ресурси за всяка от задачите.

## Slide 23
  След завършване на всяка точка за действие или група задачи се препоръчва да се направи оценка на текущия напредък и съответно да се подобри планът за действие. Събирайте обратна връзка от отговорните лица, относно дейностите, и предложения за подобрения, за да станете изпълнението на предстоящите задачи възможно най-ефективно.
Стъпка 5 – Оценяване и подобряване
Ако искате да проследите напредъка си към целта на плана за действие, трябва да зададете метод за измерването му. Това ще държи вас и отговорните за задачата лица мотивирани.
Трябва да установите показатели, за да измервате напредъка си. Основните етапи могат да помогнат за разделянето на дълги периоди от време на по-кратки и по-лесни за проследяване периоди.
За да успеете да изпълните плана си за действие, трябва редовно да наблюдавате напредъка си. Можете да отделите известно време, за да оцените представянето на екипа.
Задачите могат да бъдат маркирани като изпълнени, като се фокусира върху това как сте напреднали към целта.
Оценяването и мониторингът също могат да ви позволят да анализирате забавените задачи, да разберете причината за тяхното забавяне и да намерите решения.
След този анализ вашият екип трябва съответно да актуализира плана за действие.
Стъпки за разработване на план за действие

## Slide 24
ЕТАПИ
Етапът е инструмент, който ви позволява да разделите графика на проекта на по-малки части.
Етапите ви позволяват да наблюдавате напредъка, като разделяте процеса и посочвате края на дадена група действия и началото на нова.
Когато даден етап се фокусира върху големи показатели за напредък, това помага да се идентифицират възможностите за подобряване на процеса, за да се планира по-добре, да се състави график и да се изпълни планът за действие.
Етапите също улесняват оценка на необходимото време за изпълнение на плана за действие чрез посочване и отделяне на съответните големи резултати и показатели за напредък, което ги прави много полезен инструмент за ръководителите на проекти.
  След завършване на всяка точка за действие или група задачи се препоръчва да се направи оценка на текущия напредък и съответно да се подобри планът за действие. Събирайте обратна връзка от отговорните лица, относно дейностите, и предложения за подобрения, за да станете изпълнението на предстоящите задачи възможно най-ефективно.
Стъпка 5 – Оценяване и подобряване
Стъпки за разработване на план за действие

## Slide 25
Офлайн дейност 6
Мониторингът е полезен за оценка на напредъка на плана за действие. Чрез проследяване на елементите за действие можете да сравните действителното с очакваното изпълнение и да идентифицирате проблеми, които могат да повлияят на планирания график и бюджет. Той също помага на ръководителите на проекта и съответните заинтересовани страни да визуализират завършените дейности и ресурсите, които са били използвани.

## Slide 26
Примери за планове за действие за регионално развитие I
Програмата за регионално развитие на Грузия е средносрочен правителствен документ, който определя основните цели в регионалното развитие на Грузия и определя приоритетите и мерките за периода 2018–2021 година.
Програмата предоставя съгласувана рамка за публични и частни инвестиции, насърчаващи регионалното развитие, позволявайки на всички заинтересовани страни да концентрират ресурси в една обща стратегия, за да увеличават максимално ефективността и ефикасността на интервенцията.
Прочетете повече

## Slide 27
Примери за планове за действие за регионално развитие I
След анализ на ситуацията и разкриване на целите и приоритетите на плана за действие, всяка мярка съдържа следната информация:
Подробно обяснение на мярката и дейностите
Свързани цели
Бюджет
Показатели за резултатите
Показатели за постигналия ефект
Отговорено лице (изпълнителен орган)
Прочетете повече

## Slide 28
Примери за планове за действие за регионално развитие II
Place and life in the ECE: A Regional Action Plan 2030 e регионален план за действие за подпомагане на градовете и националните правителства принадлежащи към Икономическата комисия за Европа на ООН (UNECE) да осигурят едновременно третиране на комплексните предизвикателства свързани с постигане на устойчиви и достъпни жилища и устойчиво градско развитие.
Той предоставя интегриран и балансиран подход за подкрепа на усилията за местно и национално развитие до 2030 г. в две взаимосвързани области на политиката: градове, квартали, домове и селски живот; и устойчиви жилища и домове. Той съдържа ясни и кратки ръководни принципи, цели и действия за изграждане на по-устойчиви, приобщаващи и зелени градове, ориентирани към хората в региона на UNECE с достъпни, достижими и климатично-неутрални жилища.
Прочетете повече

## Slide 29
Примери за планове за действие за регионално развитие II
Този План за действие съдържа много интересно разпределение на дейностите в зависимост от съответната цел и специфична задача.
Прочетете повече
Link to Action Plan file

## Slide 30
Примери за планове за действие за регионално развитие III
Планът за действие REPLACE - Регион Крит е регионален план за действие, който има за цел да даде възможност за преход към кръгова икономика чрез улесняване, прилагане и финансиране на местни и междурегионални кръгови вериги за създаване на стойност, като се използва системна оперативна и нормативна рамка.
Прочетете повече

## Slide 31
Примери за планове за действие за регионално развитие III
Дейностите и сферите за интервенция в този план за действие са описани хронологично според очаквано време за изпълнение за всяка една от тях.
Прочетете още

## Slide 32
За да намерите повече регионални планове за действие и добри практики в регионалното развитие, можете да достъпите на:
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/super/regional-action-plans/
https://www.interregeurope.eu/policy-solutions/good-practices/projects?keywords=&projects=SUPER-

## Slide 33
Офлайн дейност 7
Сега, след като сте запознати с някои регионални планове за действие, можете да работите върху казус.

## Slide 34
Обобщение на раздела
Какво представлява Планът за действие?
Планът за действие е списък на дейностите и ресурсите, необходими за постигане на целите и задачите на проекта.
Защо ви е необходим План за действие?
Планът за действие изяснява целите, които трябва да бъдат постигнати, екипите и доставчиците на услуги, които трябва да бъдат включени, задачите, етапите и ресурсите, необходими за изпълнението на проекта.
Ключови елементи на Плана за действие.
Цели
Дейности
Отговорни лица за всяка дейност
Ресурси за всяка дейност
Мерки за оценяване на процеса
Стъпки за разработването на План за действие
1 – Определете целта си
2 – Списък на задачите
3 – Приоритизиране на задачите
4 – Възлагане на задачите
5 – Оценяване и подобряване

## Slide 35
Project Management Institute (2017). A Guide to the Project Management Body of Knowledge : (PMBOK guide). 6th ed. Newtown Square, Pa: Project Management Institute.
Bryson, J.M. (2018). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations : For Public and Nonprofit Organizations, A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement. 5th ed. Hoboken, Nj Wiley.
Kerzner, H. (2017). Project management: a Systems Approach to planning, scheduling, and Controlling. 12th ed. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
Ivancevich, J. (2017). Organizational Behavior And Management. S.L.: Mcgraw-Hill Us Higher Ed.
Kerzner, H. (2017). Project management: a Systems Approach to planning, scheduling, and Controlling. 12th ed. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
Източници

## Slide 36
Interreg Europe. (n.d.). Good practices. [online] Available at:
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/super/good-practices/ [Accessed 13 Feb. 2023].
www.interregeurope.eu. (n.d.). Find policy solutions | Interreg Europe - Sharing solutions for better policy. [online] Available at:
https://www.interregeurope.eu/policy-solutions/good-practices/projects?keywords=&projects=SUPER [Accessed 13 Feb. 2023].
REPLACE – Region of Crete Action Plan. (2022). Available at:
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_165 [Accessed 13 Feb. 2023].
Place and life in the ECE A Regional Action Plan 2030. (2022). Available at:
https://unece.org/sites/default/files/2022-07/Place%20and%20Life%20in%20the%20ECE_web_0.pdf [Accessed 13 Feb. 2023].
REGIONAL DEVELOPMENT PROGRAMME OF GEORGIA. (2018). Available at: https://policy.asiapacificenergy.org/sites/default/files/Regional%20Development%20Programme%20of%20Georgia%202018-2021%20%28EN%29.pdf [Accessed 13 Feb. 2023].
Източници

## Slide 37
Благодарим Ви!
@Regio.Digi.Hub